Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| 1.1. Наименование Проекта | «История села: люди, достижения» |
| --- | --- |
| 1.2. Руководитель Проекта | Савина Ирина Николаевна – учитель истории филиала МОУ СОШ № 1 г. Белинского Пензенской области в с. Камынино. |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Филиал МОУ СОШ № 1 г. Белинского Пензенской области в с.Камынино |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | октябрь 2014г. - декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей). - Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012-2021 годы». |
| 2.2. Актуальность Проекта | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития региона. Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживавших и живущих в нем людей. Этим объясняется актуальность проекта «История села: люди и достижения» (далее - Проект). |
| 2.3. Цель Проекта | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села; разработать школьный проект; оформить экспозицию для школьного музейного уголка. 2. Обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение Проекта. |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации Проекта предполагается: сбор материалов об истории и современном развитии села и оформление школьного проекта; оформление экспозиции для школьного музейного уголка. размещение информации об истории села, его людях и достижениях на сайте общеобразовательного учреждения; - организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению села, района; - чествование знаменитых людей села; |
| 2.6. Результат (результаты проекта) | 1.Школьный проект об истории и современном развитии села - (октябрь - ноябрь 2017 гг.) 2. Оформленная экспозиция по итогам сбора материалов об истории и современном развитии села для школьного музейного уголка – (декабрь 2017 г.) |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня социализации выпускников школы - не менее 30% (показатель занятости выпускников общеобразовательного учреждения в родном селе: возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе. |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи, село», «Малая Родина», «Земля родная». |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение семинаров с участниками проекта | не реже 1 раза в месяц |
| 2. | Информационное сопровождение реализации Проекта (размещение информации о реализации Проекта на сайте общеобразовательного учреждения). | в течение периода реализации |
| 3. | Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села | в течение года |
| 4. | Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда | январь-апрель 2015 г |
| 5. | Встречи-интервью со знаменитыми людьми села | в течение года |
| 6. | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях) | март-сентябрь 2015 г |
| 7. | Фото-кросс «В объективе - родное село» | май 2015г. |
| 8. | Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | апрель 2015г. |
| 9. | Проведение краеведческой викторины «Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь 2015 г. |
| 10. | Выпуск буклета «История села в лицах» | январь 2016 г. |
| 11. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | февраль 2016г. |
| 12. | Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | апрель, ежегодно |
| 13. | Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | сентябрь 2016г. |
| 14. | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | октябрь 2016 г. |
| 15. | Организация выставки «История одной фотографии» | ноябрь 2016 г. |
| 16. | Организация выставки народных умельцев «Сельские мастера», «Арт-село» | октябрь-ноябрь ежегодно |
| 17. | Организация праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился» (поздравление маленьких жителей, которые появились в этом году в селе); «Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники»; «Молодая семья», «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны» и др.; | октябрь-ноябрь, ежегодно |
| 18. | Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!» | ноябрь 2016г. |
| 19. | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи - в развитие сельского хозяйства» | ноябрь 2017г. |
| 20. | Разработка школьных проектов по темам: - История появления нашего поселка; - Памятники и знаменитые дома нашего села; - Село в цифрах и фактах; - Достопримечательности нашего села; - История моей семьи в истории села; - Мое село в прошлом, настоящем и будущем | в течение периода реализации проекта |
| 21. | Участие в муниципальном конкурсе историко-культурных и краеведческих проектов по истории села среди общеобразовательных организаций | октябрь 2016 г., 2017 г. |
| 22. | Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем» | май 2017г. |
| 23. | Публикация на сайте общеобразовательного учреждения материалов об истории села Камынино Белинского района | 2015-2017 гг. |
| 24. | Участие в научно-практической конференции «Земля родная» в секциях «Родословие», «Этнография», «Земляки», «Летопись родного края», «Культурное наследие» | 2015-2016 гг. |
| 25. | Оформление экспозиции об истории и современном развитии села для школьного музейного уголка. | декабрь 2017 г. |
| 26. | Мониторинг реализации Проекта . | ноябрь-декабрь ежегодно |